## SUIVI_groupe_4
GROUPE 4 AFFECTATION DES TACHES 4 groupes de 6 étudiants – 13 tâches par groupes |  |  | N° de séance Ji date au + tard du jalon | [13 empty] | Corentin R |  | Quentin |  | Mustapha |  | Ronan |  | Corentin E |  | Lénaël |  | J1 | J2 | J3 | J4 | note tâche
N° | domaine | titre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | h | % | h | % | h | % | h | % | h | % | h | % | bilan des jalons | bilan des jalons | bilan des jalons | bilan des jalons
1 | Ctrl-Cd-Acquisition | Intégration acquisition/commande carte ARDUINO (x2) | [5 empty] | J1 |  |  |  | J2 |  |  |  |  | 33 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 |  | Intégration et optimisation acquisition/commande carte STM32 (x1) | [5 empty] | J1 |  |  |  | J2 |  |  |  |  | 28 | 28.28% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 71 | 71.72%
3 |  | Intégration électrique | [6 empty] | J1 | [7 empty] | 6 | 11.54% |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 15.38% | 34 | 65.38% | 4 | 7.692%
4 |  | Amélioration IHM |  |  |  |  | J1 | [9 empty] | 5 | 9.091% | 50 | 90.91% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5 | Méca | Amélioration de la conception CAO/réalisation de la transformation cinématique du mouvement | [9 empty] | J1 | [5 empty] | 0% |  | 0% | 18 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
6 |  | Conception CAO globale /réalisation globale | [9 empty] | J1 | [5 empty] | 0% |  | 0% | 20 | 51.28% |  | 0% | 19 | 48.72% |  | 0%
7 |  | Modélisation dynamique | [8 empty] | J1 | [6 empty] | 0% | 2 | 13.33% |  | 0% | 13 | 86.67% |  | 0% |  | 0%
8 |  | Identification des paramètres du modèle dynamique | [11 empty] | J1 |  |  |  | 0% | 1 | 7.143% |  | 0% | 13 | 92.86% |  | 0% |  | 0%
9 | Vibration | Code numérique oscillation libre + validation abaqus [*] | [6 empty] | J1 |  |  | J2 |  |  | J3 |  |  | 0% | 5 | 29.41% |  | 0% |  | 0% | 12 | 70.59% |  | 0%
10 |  | Code numérique oscillation forcée + validation abaqus [*] | [6 empty] | J1 |  |  | J2 |  |  | J3 |  |  | 0% | 5 | 62.5% |  | 0% |  | 0% | 3 | 37.5% |  | 0%
11 |  | Reconstruction expérimentale des déformées modales et intégration dans l’IHM. [*] | [5 empty] | J1 |  |  | J2 |  |  |  | J3 |  |  | 0% | 2 | 5.263% |  | 0% | 36 | 94.74% |  | 0% |  | 0%
12 |  | Traitement et interprétation des résultats expérimentaux | [5 empty] | J1 |  |  | J2 |  |  |  | J3 |  |  | 0% | 12 | 57.14% |  | 0% | 1 | 4.762% | 8 | 38.1% |  | 0%
13 | projet | Mise en œuvre globale Gestion de projet |  |  |  |  | J1 | [6 empty] | J2 |  |  | 10 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 4 | #VALUE! | 8 | #VALUE!
|  | à chaque jalon, le rapport d’activité correspondant doit être présenté en version numérique (format pdf). | [14 empty] | 82 |  | 77 |  | 38 |  | 71 |  | 80 |  | 83
2 entretiens groupe

## Planning
| CONCEPTION MECANIQUE ET MECANIQUE VIBRATOIRE |  | - JAGLINE Lénaël - ESNAULT Corentin - REGNE Corentin | - KNOPIK Quentin - EL HILALY Mustapha - GUGUEN Ronan
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14
[6 empty] | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 | 44 | 45 |  | 46 |  | 47 | 48 |  | 49 |  | 50
|  | NOM DE TACHE | Description détaillée | responsable | % | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 2021-09-28 | 2021-10-05 |  | 2021-10-12 |  | 2021-10-19 |  | 2021-10-26 | 2021-11-02 | 2021-11-09 |  | 2021-11-16 |  | 2021-11-23 | 2021-11-30 |  | 2021-12-07 |  | 2021-12-14
Ctrl-Cd-Acquisition | 1 | Intégration acquisition/commande carte ARDUINO (x2) |  | Corentin R | 97.5% | [7 empty] | J1 | [7 empty] | J2
|  | Intégration des codes existants |  |  | 100%
|  | Optimisation des codes existants et des protocoles |  |  | 95%
| 2 | Intégration et optimisation acquisition/commande carte STM32 (x1) |  | Corentin R / Lénael J | 97.5% | [7 empty] | J1 | [7 empty] | J2
|  | portage des codes Arduino actuels sur une cible STM32F411 |  |  | 100%
|  | optimisation des codes et des protocoles |  |  | 95%
| 3 | Intégration électrique |  | Corentin E Mustapha /Ronan | 100% | [9 empty] | J1
|  | Réalisation carte électronique |  |  | 100%
|  | Soudage, assemblage |  | Corentin R & E | 100%
| 4 | Amélioration IHM |  | Quentin / Corentin R | 85% | [5 empty] | J1
Méca |  | Définition visuel IHM |  |  | 90%
|  | mode débug pour régler les paramètres d'asservissement |  |  | 80%
| 5 | Amélioration de la conception CAO/réalisation de la transformation cinématique du mouvement |  | Mustapha / Corentin E | 100% | [15 empty] | J1
|  | CAO transmission du support moteur au support de lame | - CAO transmission du support moteur au support de lame |  | 100%
|  | dessins | - dessin d'ensemble de la transmission - dessin de définition des pièces - nomenclature |  | 100%
|  | assemblage et test |  |  | 100%
| 6 | Conception CAO globale /réalisation globale |  |  | 100% | [15 empty] | J1
|  | CAO globale | CAO globale comprenant la transmission du mouvement | Mustapha Corentin E | 100%
|  | dessins | - dessin d’ensemble avec nomenclature - dessin de définition des pièces | Corentin E Corentin R (Vérification) | 100%
| 7 | Modélisation dynamique |  | Ronan G / Quentin K | 100% | [13 empty] | J2
| 8 | Identification des paramètres du modèle dynamique |  | Ronan G | 80% | [18 empty] | J4
Vibration | 9 | Code numérique oscillation libre + validation abaqus [*] |  | Corentin E. | 100% | [9 empty] | J1 |  |  |  | J2 |  |  |  |  | J3
| 10 | Code numérique oscillation forcée + validation abaqus [*] |  | Corentin E. | 95% | [9 empty] | J1 | [5 empty] | J2 |  |  |  |  | J3
| 11 | Reconstruction expérimentale des déformées modales et intégration dans l’IHM. [*] |  | Quentin / Ronan G | 80% | [7 empty] | J1 | [5 empty] | J2 | [6 empty] | J3
| 12 | Traitement et interprétation des résultats expérimentaux |  | Corentin E / Quentin | 80% | [7 empty] | J1 | [5 empty] | J2 | [6 empty] | J3
Projet | 13 | Mise en œuvre globale Gestion de projet |  |  | 100% | [5 empty] | J1 | [12 empty] | J2
|  | Poster |  | Quentin/ Corentin R/ Corentin E | 100%
|  | Planning |  | Lénaël/Corentin R | 100%
|  |  | AVANCEMENT PROJET |  | 93.46%
Exemple de code couleur (à personnaliser si besoin):
Remise de document/validation/soutenance oral...
rédaction/mise en forme de document/préparation oral
Etude documentaire/analyse cahier des charges
étude technique/recherche de solution
mise en oeuvre d'une solution/test
Planning prévisionnel

## DEFINITION TACHES
Description de l’attendu des jalons
N° |  | titre | description | J1 | J2 | J3 | J4
1 | Ctrl/Cd/Acquisition | Intégration acquisition/commande carte ARDUINO (x2) | Dans cette partie il y a 2 taches principales : * Intégration des codes existants : Actuellement des codes arduino tournent - d'une part pour faire l'acquisition des données - d'autre part pour asservir la rotation du moteur. Il est nécessaire de faire l'intégration complète de ses deux sous système. Dans le meilleur des cas : Est-il possible de tout intégrer sur une seul carte Arduino ? Sinon comment gérer plusieurs cartes Arduino ? Est que chaque carte doit être relié au PC hôte par un câble USB (nécessité d'avoir 2 port USB libre) ou peut on relier qu'une seul carte, et faire de la communication inter carte pour avoir un système plus simple à utiliser du point de vue utilisateur. Prévoir pour l'asservissement en vitesse, la possibilité de régler les gains du correcteur depuis l'IHM, et d'avoir un mode debug donnant un retour sur la qualité de l'asservissement. * Optimisation des codes existants et des protocoles : Faire une analyse critique sur la façon de transférer les acquisitions sur le port série. Est ce efficient ? Par exemple, sachant que le débit du port série est de 115200 baud, combien d'échantillon par seconde pouvons nous attendre à pouvoir transmettre ? Quelle est la vitesse actuel ? Réfléchir, et implémenter des modifications du code pour améliorer les performances si nécessaire. Vérifier que la période d'échantillonnage est stable et qu'il est possible de la choisir. Comparaison des performance obtenues avec les groupes STM32. | * Asservissement du moteur : - Faire une démo de l’asservissement moteur. - Montrer expérimentalement que la période d’échantillonnage de la commande est constante et connue. Ce Jalon peut être soit validé directement en séance (si vous avez une séance avec M Bourgeot ce jour), soit en faisant une vidéo explicative et en l’envoyant par lien filesender à bourgeot@enib.fr | * Acquisition Analogique : - Mettre en place une expérience permettant de valider les acquisitions analogiques et de déterminer la fréquence maximale d’acquisition Ce Jalon peut être soit validé directement en séance (si vous avez une séance avec M Bourgeot ce jour), soit en faisant une vidéo explicative et en l’envoyant par lien filesender à bourgeot@enib.fr
2 |  | Intégration et optimisation acquisition/commande carte STM32 (x1) | Dans cette partie il y a 2 taches principales : * Portage des codes arduino actuels sur une cible STM32F411 Prévoir pour l'asservissement en vitesse, la possibilité de régler les gains du correcteur depuis l'IHM, et d'avoir un mode debug donnant un retour sur la qualité de l'asservissement. * Optimisation des codes existants et des protocoles : Faire une analyse critique sur la façon de transférer les acquisitions sur le port série. Est ce efficient ? Par exemple, sachant que le débit du port série est de 115200 baud, combien d'échantillon par seconde pouvons nous attendre à pouvoir transmettre ? Quelle est la vitesse actuel ? Reflechir, et implémenter des modification du code pour améliorer les performances si nécessaire. Vérifier que la période d'échantillonnage est stable et qu'il est possible de la choisir. Comparaison des performance obtenues avec les groupes arduino. | * Asservissement du moteur : - Faire une démo de l’asservissement moteur. - Montrer expérimentalement que la période d’échantillonnage de la commande est constante et connue. Ce Jalon peut être soit validé directement en séance (si vous avez une séance avec M Bourgeot ce jour), soit en faisant une vidéo explicative et en l’envoyant par lien filesender à bourgeot@enib.fr | * Acquisition Analogique : - Mettre en place une acquisition multivoies par DMA (Direct Access Memory) - Montrer expérimentalement que la période d’échantillonnage des données est constante et connue. Ce Jalon peut être soit validé directement en séance (si vous avez une séance avec M Bourgeot ce jour), soit en faisant une vidéo explicative et en l’envoyant par lien filesender à bourgeot@enib.fr
3 |  | Intégration électrique | - Réalisation d’une carte électronique regroupant, les carte uP, toutes les fonctions de sécurités et un connecteur d'alimentation. - fixation des cartes sur le bâti (accessibilité!) - implantation des BP de sécurités câblées (ARU, mise en marche/arrêt) - positionnement et fixation écran numérique - schéma détaillé de câblage, et câblage réel sous goulotte | * Définir les fonctions que devront remplir la carte électronique. Ce Jalon peut être validé en envoyant (par mail à bourgeot@enib.fr avec pelt@enib.fr en copie) un document succin (1 page max) listant les fonctions devant être intégrées à cette carte électronique.
4 |  | Amélioration IHM | Utilisation d'une distrib python et de librairies standard (open source). Prévoir un mode débug permettant de régler les parametres de l'asservissement de vitesse du moteur, et avoir un retour sur la qualité de cet asservissement. Pévoir la remontée d’alarmes de débug permettant d’identifier les problèmes de fonctionnement (communication, surcharge moteur, arrêt d’urgence…) | * Définir sur le papier un prototype de l’IHM souhaitée. Ce Jalon peut être validé en envoyant (par mail à bourgeot@enib.fr avec helbert@enib.fr en copie) un document succin (1 page max) listant les fonctions souhaitées sur l’IHM.
5 | Méca | Amélioration de la conception CAO/réalisation de la transformation cinématique du mouvement | - critique de la solution existante - propositions d’amélioration (dessins à main levé) - CAO transmission du support moteur au support de lame - dessin d'ensemble de la transmission avec cotation des jeux et ajustements - dessin de définition des pièces (avec masse-Inertie-cdg et tolérancement des dimensions) - nomenclature détaillée - commande de pièce et mise en fabrication à l’ENIB - assemblage et test | - critique de la solution existante - propositions d’amélioration (dessins à main levé) - CAO transmission du support moteur au support de lame - dessin d'ensemble de la transmission avec cotation des jeux et ajustements - dessin de définition des pièces (avec masse-Inertie-cdg et tolérancement des dimensions)
6 |  | Conception CAO globale/réalisation globale | - Structure du bâti - support de fixation de l’accéléromètre - intégration d’un actionneur de déclenchement d’essai - définition du pupitre opérateur - placements et fixation des cartes électroniques, du pupitre - CAO globale comprenant la transmission du mouvement - dessin d’ensemble avec nomenclature détaillée - dessin de définition des pièces avec tolérancement des dimensions - commande de pièce et mise en fabrication à l’ENIB - assemblage et test | - Structure du bâti - support de fixation de l’accéléromètre - intégration d’un actionneur de déclenchement d’essai - définition du pupitre opérateur - placements et fixation des cartes électroniques, du pupitre - CAO globale comprenant la transmission du mouvement - dessin d’ensemble avec nomenclature détaillée - dessin de définition des pièces avec tolérancement des dimensions
7 |  | Modélisation dynamique | écrire les équations du mouvement mettre sous xcos les équations électro-mécaniques du système | à définir avec M.CONTAL en fonction du travail présenté
8 |  | Identification des paramètres du modèle dynamique | imaginer un processus expérimental de détermination des coefficients nécessaires au modèle dynamique le mettre en place relever les valeurs
9 | Vibration | Code numérique oscillation libre + validation abaqus [*] | Ecriture en python d’un script donnant la réponse du réglet soumis à un régime d’oscillations libres via la méthode de superposition modale – intégration dans l’IHM (attention, cette tâche ne pourra être démarrée qu’à partir de la semaine 4 avec le chapitre 4 du cours de vibration). Cette tâche a pour support un fichier jupyter-notebook traitant en python un exemple à adapter pour répondre au problème posé. | * Définir les équations de mouvement associées à la vibration d’une poutre en flexion pour un nombre quelconque de paramètres généralisés (matrice M, K, Wk et phi_k) - les données d’entrées seront modifiées par l’enseignant pour valider le code Ce Jalon peut être validé en retournant par mail à helbert@enib.fr le fichier jupyter-notebook modifié (partie code et explications). | * Résoudre le problème posé - les données d’entrées seront modifiées par l’enseignant pour valider le code Ce Jalon peut être validé en retournant par mail à helbert@enib.fr le fichier jupyter-notebook modifié (partie code et explications). | * Intégrer le code à l’IHM en lien avec la tâche 6 Ce jalon peut être validé par une démonstration en présentiel avec M. Helbert.
10 |  | Code numérique oscillation forcée + validation abaqus [*] | Ecriture en python d’un script donnant la réponse du réglet soumis à un régime d’oscillations forcées via la méthode de superposition modale – intégration dans l’IHM (attention, cette tâche ne pourra être démarrée qu’à partir de la semaine 4 avec le chapitre 4 du cours de vibration). Cette tâche a pour support un fichier jupyter-notebook traitant en python un exemple à adapter pour répondre au problème posé. | * Définir les équations de mouvement associées à la vibration d’une poutre en flexion pour un nombre quelconque de paramètres généralisés - les données d’entrées seront modifiées par l’enseignant pour valider le code Ce Jalon peut être validé en retournant par mail à helbert@enib.fr le fichier jupyter-notebook modifié (partie code et explications). | * Résoudre le problème posé - les données d’entrées seront modifiées par l’enseignant pour valider le code Ce Jalon peut être validé en retournant par mail à helbert@enib.fr le fichier jupyter-notebook modifié (partie code et explications). | * Intégrer le code à l’IHM en lien avec la tâche 6 Ce jalon peut être validé par une démonstration en présentiel avec M. Helbert.
11 |  | Reconstruction expérimentale des déformées modales et intégration dans l’IHM. [*] | Construction de signaux théoriques à l’aide du cours – écriture d’un script en python pour déterminer la réponse en fréquence le long du réglet et validation à partir des signaux simulés – mise en œuvre expérimentale de la méthode de reconstruction des premiers modes de déformation sous oscillations libres et forcées – intégration dans l’IHM (attention, cette tâche ne pourra être démarrée qu’à partir de la semaine 3 avec les chapitres 2 et 3 du cours de vibration). Cette tâche a pour support un fichier jupyter-notebook traitant en python un exemple à adapter pour répondre au problème posé. | * Choix et construction de signaux théoriques pour tester l’analyse modale quelque soit le maillage de la structure - les données d’entrées seront modifiées par l’enseignant pour valider le code Ce Jalon peut être validé en retournant par mail à helbert@enib.fr le fichier jupyter-notebook modifié (partie code et explications). | * Analyse modale sur le problème théorique retenu - les données d’entrées seront modifiées par l’enseignant pour valider le code Ce Jalon peut être validé en retournant par mail à helbert@enib.fr le fichier jupyter-notebook modifié (partie code et explications). | * Intégrer le code à l’IHM en lien avec les tâches 6 et 12 Ce jalon peut être validé par une démonstration en présentiel avec M. Helbert.
12 |  | Traitement et interprétation des résultats expérimentaux | Post-traitement données capteurs pour affichage IHM (flexion libre et forcée) | * Post-traitement d’un signal vibratoire en régime d’oscillations libres - Affichage de la réponse du réglet dans les domaines temporels et fréquentiels - Calcul du taux d’amortissement pour chacun des modes en jeu Ce jalon peut être validé par une démonstration en présentiel avec M. Helbert. | * Post-traitement d’un signal vibratoire en régime d’oscillations forcées - Affichage et traitement de la réponse du réglet dans les domaines temporels et fréquentiels - Balayage de la fréquence imposée sur une plage définie par l’utilisateur Ce jalon peut être validé par une démonstration en présentiel avec M. Helbert. | * Intégrer le code à l’IHM en lien avec la tâches 6 et au choix la tâche 1 ou 2 Ce jalon peut être validé par une démonstration en présentiel avec M. Helbert.
13 |  | mise en œuvre globale Gestion de projet | - Planification des tâches du groupe (planning de synthèse) - démonstration globale de fonctionnement (assemblage mécanique complet, mise en vibration libre/forcée de la lame, commande moteur, acquisition, visualisation sur IHM, interprétation des résultats) - POSTER de synthèse A3 couleur du projet - mise à jour du tableau de participation aux tâches (% par étudiants) - bilan des problèmes rencontrés et des solutions mises en œuvre - bilan des objectifs pour le prochain jalon - organisation de l’oral de la revue de projet - création d’un caneva de référence pour les rapports d’activités de chaque tâche - assemblage et transmission des rapports d’activités en fin de semestre | bilan sur le projet initial | bilan intermédiaire sur le projet amélioré

## EDT au 7 sept
CMV 2021A |  |  | MATIN | [5 empty] | APRES MIDI
| N° de séances | N° semaine | description séance | Lpe | EC | JM | Ghe | salle | description séance | Lpe | EC | JM | Ghe | salle
P1 | 1 | 36 | présentation projet Affectation des tâches | 1 |  |  | 1 | B002 | résolution système À N degrés de liberté |  |  |  | 2 | _2E-101
| 2 | 37 |  | 1 |  | 1 |  | B002 |  |  |  |  | 2 | _2E-101
| 3 | 38 |  |  |  | 2 |  | B002 | résolution par Th des poutres+MEF |  |  |  | 2 | _2E-101
| 4 | 39 |  |  |  | 2 |  | B002 |  |  |  |  | 2 | _2E-101
| 5 | 40 |  | 2 |  |  |  | B002 | calculs numériques |  |  |  | 2 | _2E-101
| 6 | 41 |  |  |  | 2 |  | B002 |  |  |  |  | 2 | B002
| 7 | 42 |  | 2 |  |  |  | B002 |  |  |  |  | 2 | B002
43
P2 | 8 | 44 |  |  |  | 2 |  | B002 |  |  | 2 |  |  | B002
| 9 | 45 |  | 2 |  |  |  | B002 |  |  | 2 |  |  | B002
| 10 | 46 |  | 2 |  |  |  | B002 |  |  |  |  | 2 | B002
| 11 | 47 |  |  |  | 2 |  | B002 |  |  | 2 |  |  | B002
| 12 | 48 |  | 2 |  |  |  | B002 |  |  | 2 |  |  | B002
| 13 | 49 |  | 2 |  |  |  | B002 |  |  |  |  | 2 | B002
| 14 | 50 | REVUE DE PROJET Dossier technique-oral | 1 | 1 | 1 | 1 | B002 |  | 2 |  |  |  | B002